- УТВЕРЖДАЮ

- Приказ №3а  от 18.03.2014г.

заведующий МКДОУ № 23 д. Федоровское

___________________ Бурцева Л.М.

- ПРИНЯТА

решением Педагогического совета

МКДОУ № 23 д. Федоровское

Протокол №3 от 17.03.2014г.

Дорожная карта

по обеспечению введения и реализации

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  образования (ФГОС ДО)

в МКДОУ №23 д.Федоровское

на  2014 – 2016 г.

- Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

- создание организационно-методического  обеспечения введения ФГОС;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС;

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

| Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС ДО. |  |  |  |
| 1.1. Разработка и утверждение дорожной карты по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МКДОУ №23 д.Федоровское на 2014 – 2016 г. | Январь-март 2014г. | Заведующий, зам. зав. по ВР | Разработка и утверждение дорожной карты по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МКДОУ №23 д.Федоровское на 2014 – 2016г. |
| 1.2. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального, уровня, регламентирующих введения ФГОС ДО. Размещение документов на сайте ДОО. | 2014-2016 г. | Заведующий, зам. зав. по ВР | Банка нормативно-правовых документов на электронном и бумажном носителе. |
| 1.3. Приведение нормативно – правовой базы образовательной организации в соответствие с федеральной, региональной нормативно – правовой базой, регламентирующей введения ФГОС ДО. | 2014-2016 г. | Заведующий, зам. зав. по ВР, завхоз заместитель заведующей по безопасности | Учредительные документы ДОО, локальные акты, программа развития, образовательная программа, годовые планы работы учреждения и отчеты о его работе, должностные инструкции, эффективные контракты, финансовый документооборот, договора с различными организациями. Приказы. |
| 1.4. Изучение с педагогами МКДОУ федеральных и региональных нормативных документов по реализации ФГОС ДО в рамках консультаций, пед.советов, семинаров. | 2014 - 2016 г. | Заведующий, зам. зав. по ВР, рабочая группа. | План работы, протоколы. |
| 1.5. Организация работы учреждения в соответствии с новой нормативно – правовой базой. | 2014 - 2016 г. | Заведующий зам. зав. по ВР, завхоз заместитель заведующей по безопасности | Стабильное функционирование ДОО в рамках нового правового поля. |
| 1.6. Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший учебный год на итоговом педсовете | Май 2015г. | Заведующий, зам. зав. по ВР, рабочая группа | Протокол педагогического совета |
| 2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС: |  |  |  |
| 2.1. Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования. Отработка системы мотивации и стимулирования педагогов и системы оплаты труда в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Переход на эффективный контракт. | 2014 - 2016 г. | Заведующий | Локальные акты разработаны в соответствии с ФГОС. Эффективный контракт Повышение мотивации |
| 2.2. Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО и реализацию основной образовательной программы ДОО. | 2014 - 2016 г. | Заведующий | Смета |
| 2.3. Составление сметы с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС. | 2014 -2016 г. | Заведующий | Смета |
| 2.4. Составление, корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий. | 2014 - 2016 г. | Заведующий | Муниципальное задание |
| 3. Создание организационно-методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |  |  |  |
| 3.1. Создание рабочей группы по введению ФГОС. | Январь 2014 | Заведующий, зам. зав. по вр | Создание рабочей группы (приказ), положения о рабочей группе. |
| 3.2. Изучение ФГОС ДО с педагогами и родителями (педсовет, консультации, родительские собрания, стендовая информация). | Январь-сентябрь 2014г. | Заведующий, зам. зав. по вр | Повышение компетентности в данном вопросе, выявление профессиональных затруднений. |
| 3.3. Изучение нормативно-правовых документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ДО. | 2014 -2016 г. | Заведующий, зам. зав. по вр | Повышение уровня нормативно-правовой грамотности педагогов, родителей. |
| 3.4. Поэтапная реализация плана - графика введения ФГОС ДО в ДОО | 2014 - 2016г. | Заведующий зам. зав. по вр | Успешная реализация плана – графика введения ФГОС ДО. |
| 3.5. Участие в вопросе готовности ДОУ к введению ФГОС ДО, мониторинге и оценке условий реализации требований ФГОС ДОУ, результатов введения ФГОС ДО. | Постоянно | Заведующий, зам. зав. по вр |  |
| 3.6. Разработка основой образовательной программы ДОО в соответствии в соответствии с ФГОС ДО с использованием: - примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре; - рекомендации по написанию образовательной программы; - рекомендаций по организации ОП и предметно – развивающей среды в ДОО в рамках ФГОС ДО. | 2014–2016 г. | Заведующий зам. зав. по вр | Основная образовательная программа ДОО в соответствии с ФГОС ДО |
| 3.7. Апробация основой образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО. | 2016 г. | Заведующий зам. зав. по вр | Ее корректировка, переход в режим стабильной работы по ней. |
| 3.8.Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. | 2014-2016 г. | Заведующий зам. зав. по вр | Создание единого образовательного пространства. |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС: |  |  |  |
| 4.1. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров ДОУ и переподготовки руководителей по вопросам ФГОС ДО. | 2014г-2016г | Заведующий, зам. зав. по вр | Сертификаты, дипломы |
| 4.2. Обучение сотрудников в педучилищах и педагогических институтах. | 2014-2016 г. | Заведующий зам. зав. по вр | Сертификаты, дипломы |
| 4.3.Участие педагогов в региональных конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. | 2014-2016 г. | Заведующий зам. зав. по вр | Сертификаты |
| 4.4. Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации основной образовательной программы в контексте ФГОС ДО (тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на стандарты дошкольного образования) | 2014-2016 г | Заведующий зам. зав. по вр | Ликвидация профессиональных затруднений. |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО: |  |  |  |
| 5.1.Размещение информационных материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ОУ. | 2014-2016 г | Заведующий Зам.заведующего по вр | Обновление сайта |
| 5.2.Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО. | 2014-2016 г | Заведующий Зам.зав. по вр Воспитатели | Распространение информации о внедрении ФГОС |
| 5.3. Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | 2014-2016 г | Заведующий | Публичный доклад |
| 5.4. Активизация стендовой работы по различным вопросам введения ФГОС ДО и внедрения основной образовательной программы ДОО. | 2014-2016 г. | Заведующий Зам.зав. по вр Воспитатели | Подборка стендовой информации |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО: |  |  |  |
| 6.1. Анализ предметно-развивающей среды и обеспеченности методической литературой в соответствии с ФГОС. Приобретение методической литературы и методических пособий, используемых в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | 2014-2016 г. | заведующий, зам. зав. по вр, рабочая группа, завхоз, | Современная материально - техническая база |
| 6.2.Поэтапное оснащение ДОО современными материально-техническими и информационными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО. | 2014-2016 г. | заведующий, зам. зав. по вр, рабочая группа, завхоз, | Современная материально - техническая база |
| 6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО, требованиям ФГОС ДО и основной образовательной программе ДОО. | 2014-2016г. | Заведующий Завхоз, Зам. зав. по вр | Современная материально - техническая база |
| 6.3 Приобретение электронных и печатных образовательных услуг и их использование в образовательной деятельности. | 2014-2016г. | Заведующий Завхоз, Зам. зав. по вр | Современная материально - техническая база и активное ее использование в образовательной деятельности. |
| 6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года | Заведующий, Зам. зав. по вр | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС» |